## GAP_RISIKO
ID temuan | Area | Prioritas | Jenis bukti | Bukti sumber | Kondisi sekarang | Kondisi diharapkan | Dampak | Rekomendasi | Dependensi | Kriteria lulus | Status keputusan
GAP-001 | Kontrak header | P0 | FAKTA | _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx sheet 00_README baris 7 ("Skema ini BARU (bukan header Google Sheets produksi)"); sheet 01_SISWA..17_SUMBER; DB_SCHEMA di ../GAS_Migration/CreateDatabaseStructure.gs:44-249 | Backend yang ditunjuk memakai skema paket impor sendiri: PK bernama siswaId/transaksiId/alokasiId/kewajibanId (bukan id), nama sheet bertabrakan dengan kontrak Web V2 (05_KOMPONEN vs 05_TRANSAKSI, 08_TRANSAKSI vs 08_ANGGARAN, 10_KEWAJIBAN vs 10_BUKTI, 13_KEPUTUSAN vs 13_AUDIT_LOG, 15_SETTINGS skema beda, 16_RIWAYAT vs 16_REKONSILIASI). 18 dari 26 sheet kontrak tidak ada. | Sheet operasional memakai nama dan header persis DB_SCHEMA (+ kolom aditif OP_SCHEMA_ADD_ dan arsip) sehingga opSchemaReport berstatus MATCH. | Bila diimpor langsung ke spreadsheet produksi: opMasterUpsert/opRecordBatch menolak (SCHEMA_MISMATCH: kolom id tidak ada), sedangkan pembacaan posisional (lihat GAP-002) memetakan kolom secara salah tanpa error. Data keuangan tampil keliru. | Jangan impor workbook ini langsung. Perlakukan sebagai data staging/provenance. Pakai skema 26-sheet Web V2 sebagai target dan isi lewat pemetaan eksplisit (lihat 02_MAPPING_HEADER_WEB_V2.xlsx). Kandidat yang sudah memakai skema target: _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx (diaudit terpisah). | - | opSchemaReport() pada salinan uji: 26 sheet MATCH atau EXTRA_COLUMNS yang terdokumentasi; tidak ada MISSING_SHEET/MISMATCH_MISSING_COLUMNS. | USULAN
GAP-002 | API baca | P0 | FAKTA | TransactionEngine.gs:93-104 readAllRows_ (posisional); MasterDataRead.gs:260-274 readMasterRows_ (jatuh ke posisional bila header tidak lengkap); ../AUTH_CENTRAL_BUILD/AuthCentral.gs:38-46 lookupUserAccess_ (posisional); TransactionEngine.gs:326-340 penulisan posisional | Pembacaan transaksi, alokasi, mutasi, master (fallback) dan akses pengguna memakai posisi kolom, bukan nama. Header tidak divalidasi sebelum operasi. | Setiap baca/tulis memvalidasi header live; bila tidak cocok, operasi gagal tertutup (fail closed) dengan kode SCHEMA_MISMATCH. | Satu kolom yang tergeser/ditambah di tengah membuat nominal, siswaId atau role terbaca dari kolom lain tanpa error; risiko salah hitung dan salah otorisasi. | Ganti readAllRows_/readMasterRows_/lookupUserAccess_ dengan pembacaan berbasis nama header (pola opSheetModel_ RecordEngine.gs:38-46) dan tolak bila header wajib hilang. Tulis baris berdasarkan indeks header live. | GAP-001 | Uji: sisipkan kolom di tengah 05_TRANSAKSI/26_USER_ACCESS pada salinan -> API mengembalikan SCHEMA_MISMATCH, bukan data bergeser. | USULAN
GAP-003 | Edit transaksi | P0 | FAKTA+INFERENSI | TransactionEngine.gs:680-729 updateTransaction (validateTransactionPayload_ atas record gabungan sheet+payload); :270-273 validateTanggal_ mensyaratkan string; :274-277 unit hanya TK/MI; :57 TRX_STATUS_VALUES tanpa DIBATALKAN; Bendahara_V2.html:7855-7866 centralPushPatch_ dan :7944-7960 centralPatchTransaksi (patch parsial + overlay lokal); _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 05_TRANSAKSI: kolom tanggal bertipe tanggal (948/948), 3 baris unit "MI+TK", 1 baris status DIBATALKAN | Klien mengirim patch parsial (mis. hanya status). Server menggabungkan dengan nilai sel; sel tanggal dari Sheets terbaca sebagai objek Date sehingga validateTanggal_ gagal. Patch ditandai _blocked, tetapi overlay lokal tetap menampilkan nilai baru. | Validasi hanya atas field yang diubah + normalisasi tanggal dari sel; UI menampilkan nilai server, bukan overlay yang gagal. | Perubahan status/nominal transaksi impor tidak tersimpan di server namun tampak berhasil di layar perangkat tersebut; data antar-perangkat berbeda. | Normalisasi nilai sel (Date -> yyyy-MM-dd) sebelum validasi; tambah enum MI+TK atau pecah gaji per unit; tambah status DIBATALKAN atau ganti dengan arsip; UI menghapus overlay yang _blocked dan menampilkan galat. | GAP-002 | Pada salinan uji dengan data FINAL: patch status saja atas transaksi impor -> ok:true dan sel berubah; patch gagal -> UI menampilkan nilai server + pesan galat. | REVIEW_REQUIRED (perlu uji live: tipe sel tanggal di Sheets)
GAP-004 | Fallback lokal | P0 | FAKTA | Bendahara_V2.html:171 lsSet menelan galat; :1084-1108 postTransaksi menyimpan ke localStorage dan hanya menandai _pendingSync bila centralTxWriteActive(); BridgeClient tidak dimuat (:153); :8391-8407 Store dipatch jatuh ke localStorage bila sheet belum termuat/galat; :5671-5678 dst. form master menyimpan lokal dengan toast "tersimpan"; :9146-9152 init() | Saat belum terautentikasi, di luar HtmlService, sebelum 14 sheet selesai dimuat, atau saat sheet gagal dimuat, transaksi/master/koleksi tersimpan hanya di localStorage dengan pesan sukses dan tidak masuk antrean sinkron. | Tidak ada penulisan operasional tanpa server. Bila server tidak siap, tombol simpan nonaktif atau muncul galat; transaksi tidak pernah dinyatakan berhasil sebelum server mengonfirmasi. | Transaksi "hilang" dari server, saldo dan KPI di server salah, rekonsiliasi tidak cocok. | Hapus jalur lokal untuk data operasional; ubah pesan menjadi "Menunggu konfirmasi server"/"Gagal"; gagal tertutup bila centralTxWriteActive() false; lsSet harus melempar galat. | GAP-005 | Uji tanpa sesi/server: setiap form simpan menampilkan galat dan localStorage tidak bertambah baris transaksi. | USULAN
GAP-005 | Autentikasi & hosting | P0 | FAKTA+INFERENSI | ServerBridge.js:23-36 (google.script.run saja); Bendahara_V2.html:159 scriptlet <?!= include("ServerBridge") ?>; AuthCentral.gs:61-63 Session.getActiveUser(); Code.gs:200-217 doGet HtmlService; tidak ada fetch di HTML | Aplikasi hanya berjalan sebagai HtmlService Apps Script. Bila di-host di Vercel/GitHub Pages, ServerBridge tidak terdefinisi dan aplikasi diam-diam berjalan dalam mode lokal (lihat GAP-004). Identitas bergantung pada sesi Google di HtmlService. | Arsitektur target (frontend di Vercel, API GAS, login akun Google) memerlukan klien fetch dengan kontrak {ok,code,data} yang sama dan verifikasi identitas di server (mis. Google ID token diverifikasi di GAS). | Deploy ke Vercel tanpa perubahan = aplikasi offline yang tampak berfungsi. Pembacaan email lewat Session.getActiveUser() untuk akun gmail di luar domain bergantung pada setelan deploy (Execute as user accessing). | Putuskan salah satu: (A) tetap HtmlService untuk produksi (Vercel hanya untuk preview statis), atau (B) bangun adapter fetch + verifikasi ID token Google di doPost untuk semua op*/get*. Rekomendasi: A untuk fase awal, B setelah kontrak stabil. | - | Uji deploy: pengguna tanpa akses ditolak di server untuk setiap op*/get*; dari Vercel (jika B) tanpa token -> AUTH_REQUIRED, bukan mode lokal. | KEPUTUSAN_DIPERLUKAN
GAP-006 | Keamanan API | P0 | FAKTA | Code.gs:165-195 routeAction_ (doPost) memanggil createIncome/createExpense/createAllocation/updateTransaction langsung; Code.gs:103-123 checkDeviceAuth_; Code.gs:212-216 XFrameOptionsMode.ALLOWALL; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 25_DEVICE_WHITELIST: 1 perangkat APPROVED | Jalur doPost lama hanya memeriksa device token, tanpa role 26_USER_ACCESS, tanpa clientRequestId wajib, dan tanpa AllocationGuard (opAllocGuard_ hanya dipanggil opEngineWrite_). doGet mengizinkan framing dari situs mana pun. | Satu gerbang tulis: semua penulisan lewat opGate_ + validasi + guard. | Jika web app ter-deploy dengan akses publik, siapa pun yang memiliki device secret yang disetujui dapat menulis transaksi melewati aturan role dan pengecekan kewajiban; risiko clickjacking pada halaman. | Nonaktifkan routeAction_ untuk aksi tulis (atau arahkan ke op* yang terotorisasi); cabut perangkat APPROVED lama; gunakan XFrameOptionsMode.DEFAULT kecuali iframe memang diperlukan. | GAP-005 | POST createIncome ke web app -> ditolak; halaman tidak bisa di-iframe dari domain lain. | USULAN
GAP-007 | KPI | P0 | FAKTA | Bendahara_V2.html:1724-1891 financialAktivitasFeed (klien); :7752-7769 OperationalAPI jatuh ke Store.loadTransaksi(); :8392-8397 koleksi jatuh ke localStorage; :8552-8564 centralSnapshotKpi (manual, 6 baris induk, tanpa versi rumus, ditimpa); RecordEngine.gs:30 (14_KPI hanya simpan generik); tidak ada perhitungan KPI di server | KPI dihitung di browser dari campuran data server dan localStorage. Saat API gagal, indikator berstatus NOT_STARTED bernilai 0 sehingga skor induk 0 berlabel "Perlu Perbaikan" tampil seolah sah. Snapshot hanya manual, hanya 6 baris induk (indikatorKode kosong), tanpa versi rumus, dan menimpa skor lama (tanpa riwayat). | KPI dihitung di server dari data operasional, snapshot per indikator + induk + total dengan periode, computedAt, versi rumus, status data; kegagalan API menghasilkan status "DATA TIDAK TERSEDIA", bukan skor 0. | Skor kinerja bendahara bisa salah dan tidak dapat ditelusuri; riwayat tidak dapat dibandingkan. | Port fungsi KPI (indDef/INDICATOR_MASTER, computeKpiRow, kpiIndukRow, kpiIndukSummary, financialAktivitasFeed) ke server sebagai opKpiCompute(periode) dengan rumus yang sama; simpan snapshot append-only (lihat 06_REKOMENDASI). Klien hanya menampilkan. | GAP-008, GAP-009, GAP-019 | Diferensial: skor server = skor klien pada data uji yang sama; API dimatikan -> UI menampilkan "data tidak tersedia". | USULAN
GAP-008 | Pengaturan periode | P0 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 15_SETTINGS periodeAktif = tanggal 2026-10-01; Bendahara_V2.html:8003 SETTINGS_SYNC_KEYS memuat periodeAktif; :897 parsePeriodeLabel(Store.loadSettings().periodeAktif); :1727 feed KPI; ObligationEngine.gs:12 parsePeriodeLabel memecah "Bulan Tahun"; OperationalAPI.gs:47-53 opJsonSafe_ mengirim "2026-10-01" | Web V2 mengharapkan label "Oktober 2026"; backend FINAL menyimpan tanggal. Label hasil sinkron menjadi "2026-10-01" sehingga parsePeriodeLabel menghasilkan monthIdx -1. | periodeAktif disimpan sebagai label "Oktober 2026" (format yang dipakai 04_KEWAJIBAN, 06_ALOKASI, 08_ANGGARAN, 16_REKONSILIASI) atau kode P202610 yang dipetakan eksplisit. | Enumerasi kewajiban bulanan, jendela KPI, badge periode, dan laporan periode aktif rusak. | Simpan periodeAktif = "Oktober 2026" (teks, bukan tanggal). Tambahkan validasi format di opSettingsUpsert. Satu format periode untuk semua sheet (lihat 06_REKOMENDASI §Periode). | - | getSettings().data.periodeAktif cocok /^(Januari¦...¦Desember) \d{4}$/; kewajiban Oktober muncul. | USULAN
GAP-009 | Posisi kas | P0 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 07_AKUN: saldoAwal kosong untuk akun_bank_bsi_mi dan akun_bank_bsi_tk; 05_TRANSAKSI: 275/275 pengeluaran ber-akunId akun_kas1 (termasuk gaji Rp109.776.179); 11_MUTASI_BANK hanya kredit; FinanceEngine.gs fccCompute_ cashByAccount (saldoAwal + semua masuk - semua keluar, tanpa batas periode); Bendahara_V2.html:677 akunSaldo, :1825 BDS04-I01 tanpa asOf | Arus per akun (dihitung auditor dari FINAL): kas masuk Rp90.441.100, keluar Rp206.033.096 -> saldo kas -Rp115.591.996; BSI MI +Rp337.380.000, BSI TK +Rp50.700.000 tanpa saldo awal dan tanpa debit bank. | Saldo awal per akun terisi dan terverifikasi; pengeluaran dibebankan ke akun sumber dana yang benar; debit bank tercatat; posisi kas dihitung per akhir periode. | Dashboard dan KPI BDS04 menampilkan kas negatif dan saldo bank yang bukan saldo rekening. Laporan posisi kas tidak dapat dipakai. | Tandai saldoAwal sebagai MISSING (bukan 0) dan sembunyikan "Actual Cash Position" sampai saldo awal + mutasi debit tersedia; koreksi akunId pengeluaran berdasarkan bukti; tambahkan asOf akhir periode pada fccCompute_/akunSaldo. | Data rekening koran | Saldo akhir per akun = saldo rekening koran per akhir bulan (selisih 0) untuk Jul-Sep 2026. | KEPUTUSAN_DIPERLUKAN (data saldo awal)
GAP-010 | Kewajiban & keringanan | P0 | FAKTA | ObligationEngine.gs:188-216 oblLoadContext_ membaca blob.keringananAssignment / blob.cateringHari / blob.pendaftaranStatus dari 15_SETTINGS; Bendahara_V2.html:8000-8002 CC_BLOBS, :8204-8216 format blob.<nama>.<i>; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 15_SETTINGS tidak punya kunci blob.*; keringanan ada di 28_REF_KERINGANAN, hari katering di kunci datar catering.hariMasuk.* | Data keringanan (243 baris) dan hari katering ada di backend FINAL tetapi tidak dalam format yang dibaca Web V2/ObligationEngine. | Keringanan, status pendaftaran dan hari katering terbaca oleh mesin kewajiban, sebaiknya sebagai sheet terstruktur, bukan blob JSON. | Kewajiban periode terbuka (Oktober dst.) dihitung tanpa potongan keringanan dan tanpa hari katering -> tagihan siswa keringanan berlebih; katering tidak terhitung. | Tetapkan sumber tunggal: sheet 27_KERINGANAN (struktur 28_REF_KERINGANAN) + 28_KATERING_HARI + 29_PENDAFTARAN_STATUS, dan ubah oblLoadContext_ membacanya; atau isi blob sesuai format dengan konverter tervalidasi. | GAP-008 | opObligations untuk siswa keringanan = nilai tagihan pada 04_KEWAJIBAN beku (selisih 0) untuk Jul-Sep. | USULAN
GAP-011 | Kewajiban & tunggakan | P0 | FAKTA | _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx 10_KEWAJIBAN: dasarTerbayar KLAIM_LEDGER 252 baris, 206 LUNAS tanpa alokasi bukti, sisaTercatat total Rp244.865.000; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 04_KEWAJIBAN vs 06_ALOKASI: 420 kewajiban netto>0 belum tertutup alokasi, sisa Rp546.198.000 (369 tanpa alokasi sama sekali); ObligationEngine.gs:146-162 terbayar = alokasi saja; Bendahara_V2.html BDS01-I05 "Tunggakan Terukur" | Web V2 menghitung terbayar hanya dari 06_ALOKASI. Pembayaran berbasis klaim ledger/paket pendaftaran berada di 29_REF_KLAIM_LEDGER (tidak dibaca). Sisa menurut Web V2 (Rp546,2 jt) jauh di atas sisa menurut backend Fase 1C (Rp244,9 jt). | Status kewajiban membedakan TERBAYAR_BUKTI, TERBAYAR_KLAIM (belum terverifikasi), BELUM_ADA_PEMBAYARAN_TERCATAT; label "tunggakan" hanya untuk sisa yang terverifikasi dan jatuh tempo. | Ratusan siswa dapat tampil menunggak padahal klaim pembayaran ada; sebaliknya 206 baris tampil LUNAS di backend tanpa bukti. | Tambah status sumber pembayaran pada kewajiban/alokasi (dasarTerbayar) dan baca klaim ledger sebagai kategori terpisah; UI memakai label "Belum ada pembayaran tercatat", bukan "Tunggakan", sampai diverifikasi. | GAP-010 | Untuk sampel 20 siswa: status UI = status backend Fase 1C beserta dasarnya; tidak ada label tunggakan untuk kewajiban berbasis klaim. | KEPUTUSAN_DIPERLUKAN
GAP-012 | Integritas alokasi | P1 | FAKTA | TransactionEngine.gs:303-321 (cek jumlah <= nominal saat create), :584-586 createAllocation; :680-729 updateTransaction tanpa cek alokasi; status TERALOKASI dikirim klien (TRX_STATUS_VALUES :57) | Nominal transaksi dapat diubah lebih kecil dari total alokasi; status TERALOKASI tidak diturunkan dari data (tidak ada invarian "TERALOKASI => jumlah alokasi = nominal"). | Server menghitung status alokasi dari jumlah alokasi aktif; menolak perubahan nominal < total alokasi. | Transaksi bisa berstatus TERALOKASI dengan sisa belum teralokasi atau alokasi melebihi nominal. | Di updateTransaction: tolak nominal < sumAllocationsForTransaksi_; hitung ulang status di server setelah create/arsip alokasi. | GAP-003 | Uji: ubah nominal 550.000 -> 500.000 dengan alokasi 200.000+350.000 -> ALLOCATION_EXCEEDS_TRANSACTION. | USULAN
GAP-013 | Audit trail | P1 | FAKTA+INFERENSI | RecordEngine.gs:49-57 opAuditBulk_ (getLastRow()+1); :270-282 opAuditAppend tanpa withLock_; OperationalAPI.gs:102-110 audit aktor setelah lock dilepas; RecordEngine.gs:141, OperationalAPI.gs:333-338 kegagalan audit hanya auditWarning; Bendahara_V2.html:8272-8293 antrean audit tanpa clientRequestId, maks 2000 entri (yang lama dibuang) | Penulisan audit di luar lock dapat menimpa baris audit lain saat dua permintaan bersamaan; kegagalan audit tidak membatalkan perubahan pada record/master; aktor ditulis sebagai baris terpisah dari aksi engine. | Audit append-only atomik dalam lock yang sama dengan perubahan; satu baris audit memuat aktor, waktu, aksi, objek, before/after. | Jejak audit dapat hilang/tertimpa atau ganda (retry), sehingga tidak dapat diandalkan saat pemeriksaan. | Bungkus opAuditAppend dan audit aktor dengan withLock_ (gunakan appendRow atau satu range dalam lock); kirim id entri audit dari klien untuk idempotensi; gabungkan aktor ke baris audit engine. | - | Uji paralel 2x50 entri -> 100 baris unik, tidak ada yang tertimpa; retry tidak menggandakan. | USULAN
GAP-014 | Validasi server | P1 | FAKTA | RecordEngine.gs:63-143 opRecordBatch: hanya cek id, kolom dikenal, panjang nilai; tidak ada enum/FK/aturan periode | Kewajiban, anggaran, komitmen, bukti, mutasi, rekonsiliasi, KPI, laporan, RKAT, LPJ dapat ditulis klien BENDAHARA dengan nilai apa pun (status bebas, akunId tak ada, skor KPI sembarang). | Validasi per sheet di server: enum status, FK, nominal >= 0, periode terbuka. | Data rekonsiliasi/KPI/komitmen dapat tidak konsisten atau dimanipulasi tanpa terdeteksi. | Tambah validator per key di OP_RECORDS_ (enum, refs, numeric) seperti OP_MASTER_; 14_KPI hanya boleh ditulis oleh opKpiCompute server. | GAP-007 | Upsert 16_REKONSILIASI dengan akunId tak dikenal -> VALIDATION_ERROR. | USULAN
GAP-015 | Penutupan periode | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:5698-5724 closePeriode/reopenPeriode hanya menyimpan status; tidak ada pemeriksaan periode tertutup di postTransaksi atau di server; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 15_SETTINGS periodeStatus.2026-07..09 = TERKUNCI (tidak dibaca kode) | Periode yang "ditutup" atau "TERKUNCI" tetap dapat diubah. Penutupan disimpan sebagai blob/pengaturan tanpa penegakan. | Server menolak create/update/arsip transaksi, alokasi, kewajiban pada periode TERKUNCI kecuali lewat koreksi/reversal yang dicatat. | Laporan bulan yang sudah diperiksa Yayasan dapat berubah diam-diam. | Sheet 30_PERIODE (status, lockedAt, lockedBy) + pemeriksaan di semua write-door; reopen hanya dengan alasan dan audit. | GAP-008 | createIncome bertanggal Juli 2026 -> PERIOD_LOCKED. | USULAN
GAP-016 | Skema aditif | P1 | FAKTA | AdminAPI.gs:108-119 OP_SCHEMA_ADD_ dan OP_RECORD_SHEETS_; RecordEngine.gs:123, :150 (SCHEMA_ADDITIVE_REQUIRED); _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx: tidak ada kolom archivedAt di sheet mana pun; kolom hilang: 04_KEWAJIBAN (jatuhTempo,tahunAjaran,kelas,unit,tarifId,tarifSatuan,jumlahHari), 02_KOMPONEN (sasaran,basisTarif,menggantikan), 08_ANGGARAN (keterangan,sourceSheet,importDate,importUser,jenis,komponenId), 09_KOMITMEN (rabId), 12_DUP_REVIEW (type,payload), 18_RKAT (docId), 19_LPJ (hargaSatuan,keterangan), 01_SISWA (alamat) | Arsip/reversal, snapshot kewajiban, anggaran pemasukan per komponen, komitmen-RAB dan antrean impor belum dapat dipakai pada backend FINAL. | Kolom aditif ditambahkan sebelum go-live lewat opSchemaPlan/opSchemaApply pada salinan, lalu diverifikasi. | Fitur hapus (arsip), bekukan tagihan, rencana tarif 2026/2027 mengembalikan galat. | Masukkan kolom aditif ke workbook target sebelum impor (lihat 06_REKOMENDASI) atau jalankan opSchemaApply("TAMBAH_KOLOM_ADITIF") di salinan uji terlebih dahulu. | GAP-001 | opSchemaPlan().pendingSheets = 0. | USULAN
GAP-017 | Komitmen-RAB | P1 | FAKTA | DB_SCHEMA 09_KOMITMEN = id,uraian,nominal,status,rabId,tanggal; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 09_KOMITMEN = id,tanggal,uraian,nominal,status,jatuhTempo (0 baris); FinanceEngine.gs fccCompute_ (o.rabId), Bendahara_V2.html:1722 pengeluaranPunyaPersetujuan (o.transaksiId, tidak ada di skema) | Komitmen tidak punya rabId maupun transaksiId; urutan dan isi header berbeda dari kontrak; sheet kosong. | Komitmen terhubung ke RAB (rabId), ke pembayaran (transaksiId atau tabel pembayaran komitmen), dengan status COMMITTED/INCURRED/EXPECTED/PAID/CANCELLED. | COMMITTED di FCC selalu 0; BDS03-I05 (persetujuan luar RAB) tidak pernah lulus kecuali ada RAB. | Seragamkan header 09_KOMITMEN ke kontrak + rabId, transaksiId, jatuhTempo, archivedAt*; definisikan enum status. | GAP-016 | opSchemaReport 09_KOMITMEN MATCH/EXTRA terdokumentasi; FCC committed = jumlah komitmen uji. | USULAN
GAP-018 | RAB & pengendalian biaya | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:1717 anggaranRabFor (a.program===kategori); FinanceEngine.gs fccCompute_ missing (t.kategori===a.program) vs fccBudgetVsActual_ (kategori+subkategori); _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 08_ANGGARAN: 50 program unik, hanya "Transportasi" sama dengan kategori pengeluaran; status DIAJUKAN 85/85; 30_REF_ALOKASI_PENGELUARAN tidak dipakai Web V2 | Dua aturan pencocokan RAB yang berbeda. Dengan data FINAL, hampir semua pengeluaran dinilai "tanpa RAB" oleh KPI BDS03-I03/I05 dan semua RAB masuk daftar MISSING di FCC, padahal pemetaan pengeluaran->RAB sudah tersedia di 30_REF_ALOKASI_PENGELUARAN. | Satu aturan: pengeluaran terhubung eksplisit ke baris anggaran (anggaranId) atau ke kategori/subkategori anggaran; RAB berstatus DIAJUKAN dibedakan dari DISETUJUI. | KPI BDS03 dan dashboard pengendalian biaya salah; "MISSING" dilebih-lebihkan. | Jadikan tabel alokasi pengeluaran (struktur 30_REF_ALOKASI_PENGELUARAN) sheet operasional dan ubah anggaranRabFor/fccCompute_ memakai anggaranId; hormati status anggaran. | GAP-007 | Pengeluaran ITEM-mapped (51 baris) lulus BDS03-I03 di data uji. | USULAN
GAP-019 | Mutasi & rekonsiliasi | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:1773 BDS02-I02 mensyaratkan status DIPROSES; :1795 BDS02-I05 mensyaratkan rekonsiliasi status SELESAI; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 11_MUTASI_BANK 544/544 status TEREKONSILIASI (hanya kredit); 16_REKONSILIASI 9 baris status ARUS_MASUK_COCOK_SALDO_TIDAK_TERSEDIA, saldoSistem/saldoAktual kosong; Code.gs:30-35 createBankMutation sengaja tidak dibuka; tidak ada op tulis mutasi selain opRecordBatch generik | Nilai status mutasi/rekonsiliasi di backend tidak ada di kosakata Web V2; tidak ada debit bank; tidak ada saldo rekening; pencocokan mutasi->transaksi 1:1 tersimpan di 11_MUTASI_BANK.transaksiId tetapi tanpa tabel hasil pencocokan. | Enum status bersama (BELUM_DIPROSES, DIPROSES/TERIDENTIFIKASI, TEREKONSILIASI) dan rekonsiliasi SELESAI hanya bila saldo sistem = saldo rekening koran. | Seluruh 544 mutasi gagal BDS02-I02 dan seluruh akun bank gagal BDS02-I05 -> skor BDS02 rendah palsu; rekonsiliasi saldo tidak mungkin dilakukan. | Seragamkan enum (petakan TEREKONSILIASI -> status yang dikenali KPI, atau ubah KPI agar menerima keduanya lewat keputusan terdokumentasi); impor mutasi debit + saldo; buka write-door createBankMutation lewat opGate_. | GAP-009 | Mutasi Juli dengan transaksiId valid lulus BDS02-I02; rekonsiliasi berstatus SELESAI hanya bila selisih = 0. | KEPUTUSAN_DIPERLUKAN
GAP-020 | LPJ | P1 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 19_LPJ kolom satuan berisi angka (200/200 bertipe int, contoh volume 2, satuan 7500, nominal 15000); kolom hargaSatuan tidak ada; status REALIZATION untuk 200 baris; 36_REF_LPJ_DOKUMEN tidak dipakai Web V2 | Makna kolom satuan tertukar dengan harga satuan; status LPJ di sheet tidak sama dengan daftar status.lpj.daftar di 15_SETTINGS; LPJ September tidak ada. | satuan = teks satuan, hargaSatuan = angka; status LPJ dari enum yang sama dipakai UI; dokumen LPJ sebagai entitas tersendiri. | Rincian LPJ salah tampil; pertanggungjawaban tidak dapat ditelusuri end-to-end. | Tambah kolom hargaSatuan (aditif), pindahkan nilai angka, isi satuan dari berkas sumber; tetapkan enum status LPJ. | GAP-016 | volume x hargaSatuan - diskon = nominal untuk 200/200 baris. | USULAN
GAP-021 | Kewajiban (tagihan beku) | P1 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 04_KEWAJIBAN.potongan bertipe angka (1432/1432); ObligationEngine.gs:201-202 mengharapkan JSON array ("[" di awal); kolom snapshot tarif tidak ada (lihat GAP-016) | Rincian potongan per keringanan hilang saat dibaca; tagihan beku tidak menyimpan tarif/kelas/tahun ajaran yang dipakai. | potongan disimpan sebagai JSON rincian (atau tabel 04b_POTONGAN) + potonganTotal angka; snapshot tarif tersimpan. | Audit potongan tidak dapat ditelusuri; perubahan tarif berisiko mengubah tagihan historis bila tagihan dihitung ulang. | Tambah kolom potonganTotal (angka) dan potonganRincian (JSON); isi kolom snapshot tarif. | GAP-016 | Untuk setiap baris: bruto - potonganTotal = netto dan rincian dapat dibaca. | USULAN
GAP-022 | Master komponen & tarif | P1 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 02_KOMPONEN 10 komponen lump (kmp_*), 03_TARIF 30 baris; _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx 05_KOMPONEN 36 komponen (6 induk + 30 rincian KMP-xxx), 06_TARIF 135 baris (1 komponenKode yatim KMP-014, 24 baris TOTAL_SUMBER tanpa komponen); TarifPlan.gs:62-133 tpSpec_ rencana tarif rinci 2026/2027 | Rencana tarif rinci 2026/2027 belum diterapkan pada backend FINAL; kode komponen kedua backend tidak sama (SPP vs kmp_spp). | Satu master komponen dengan relasi induk-rincian dan tabel padanan kode (alias). | Tagihan rinci (formulir, seragam, dll.) tidak dapat dihitung; alokasi komponen tidak dapat dicocokkan antar-sumber. | Gunakan 02_KOMPONEN kontrak + kolom aditif (sasaran, basisTarif, menggantikan) dan tabel 27_REF_ID_MAP untuk padanan KMP-xxx <-> kmp_*; selesaikan KMP-014. | GAP-016 | opTarifPlan() tanpa bentrok; total tarif per kelas = dokumen tarif. | USULAN
GAP-023 | Unit | P1 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 05_TRANSAKSI 3 baris unit "MI+TK" (gaji, total Rp109.776.179); TransactionEngine.gs:274-277; FinanceEngine.gs fccBudgetVsActual_ (unit harus TK/MI) | Unit gabungan tidak dikenal mesin; baris ini dikeluarkan dari anggaran per unit dan tidak dapat diubah. | Setiap transaksi punya unit tunggal, atau ada aturan alokasi biaya bersama yang eksplisit. | Laporan per unit dan KPI per unit tidak lengkap. | Pecah gaji per unit berdasarkan daftar gaji, atau tambah unit "YAYASAN/BERSAMA" dengan aturan pembebanan. | Data daftar gaji | Tidak ada transaksi aktif dengan unit di luar enum. | KEPUTUSAN_DIPERLUKAN
GAP-024 | Bukti | P1 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 10_BUKTI 0 baris; 30_REF_ALOKASI_PENGELUARAN statusBukti "BELUM ADA" 275/275; BuktiDrive.gs:177-230 (folder Drive pemilik skrip); Bendahara_V2.html:8117, :8142 byte bukti hanya di memori antrean; :2950, :3519 fileRef base64 di localStorage; header 10_BUKTI FINAL tanpa fileRef | Belum ada bukti tercatat; unggahan yang tertunda hilang saat muat ulang; akses berkas mengikuti izin Drive pemilik skrip. | Bukti diunggah langsung ke server (tidak antre di memori), disimpan di folder dengan izin terbatas, dan terhubung ke transaksi. | KPI BDS05 rendah; pertanggungjawaban tidak dapat ditunjukkan; risiko kebocoran bila folder dibagikan luas. | Upload sinkron dengan status jelas; folder per tahun ajaran dengan izin hanya pemilik + auditor; hapus jalur base64 lokal. | GAP-004 | Unggah bukti -> baris 10_BUKTI + file Drive; muat ulang tidak menghilangkan bukti. | USULAN
GAP-025 | KPI (logika) | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:1845-1846 BDS04-I04 selalu true; :1815-1821 BDS03-I04 memproses baris anggaran PEMASUKAN; :1725-1727 feed hanya periodeAktif dan cache tanpa kunci periode; :1775, :1856 umur dari tanggal hari ini; :1761-1767 BDS01-I03/I04 hanya transaksi ber-siswaId | Beberapa indikator tidak mengukur yang dimaksud (tautologi, cakupan salah, bergantung tanggal hari ini, transaksi multi-siswa tanpa siswaId tidak dihitung: 62 penerimaan FINAL). | Setiap indikator dapat ditelusuri ke data sumber periode yang dinilai dan dapat dihitung ulang dengan hasil sama. | Skor tidak stabil antar-waktu dan tidak dapat diverifikasi. | Catat sebagai usulan perubahan rumus terpisah (tidak diubah pada audit ini); minimal: feed per periode, tanggal acuan = akhir periode. | GAP-007 | Hitung ulang periode Juli pada dua tanggal berbeda -> skor identik. | USULAN (perubahan rumus perlu persetujuan)
GAP-026 | Sinkronisasi & konflik | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:8095-8129 ccSave_ (baris penuh dari cache, baris hilang -> arsip); :7955 overlay last-write-wins; tidak ada versi/updatedAt pada sheet operasional; :7797-7801 tanpa retry periodik; :8749 cutover per-perangkat | Tidak ada deteksi konflik; antrean tertunda hanya di localStorage perangkat; cutover per browser. | Optimistic concurrency (kolom version/updatedAt) dan penolakan bila versi berbeda; antrean tidak menjadi sumber kebenaran. | Dua perangkat dapat saling menimpa; data tertunda hilang bila cache browser dibersihkan. | Tambah kolom updatedAt/version di sheet operasional; server menolak upsert dengan version lama; tampilkan antrean secara mencolok dan batasi penulisan saat offline. | GAP-004 | Dua klien mengubah baris sama -> klien kedua menerima CONFLICT. | USULAN
GAP-027 | Migrasi saat boot | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:9146-9152 init() menjalankan migrateV1ToV2 dan initializeSeedData sebelum autentikasi; :555-661; :465-479 | Migrasi V1->V2 dan seed berjalan setiap aplikasi dibuka, menulis localStorage. | Tidak ada migrasi saat aplikasi dibuka (arsitektur target). | Data V1/seed lokal dapat bercampur dengan tampilan server lewat fallback. | Hapus pemanggilan migrasi/seed dari init() pada build produksi; sediakan sebagai alat admin terpisah bila masih diperlukan. | - | Membuka aplikasi pada browser bersih tidak membuat key localStorage operasional. | USULAN
GAP-028 | Transfer antar-akun | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:1090, :1101, :7783 (TRANSFER tidak disinkronkan); :7758 baris lokal tanpa _pendingSync disembunyikan setelah cutover; TransactionEngine.gs:266-269 hanya PENERIMAAN/PENGELUARAN | Transfer kas<->bank tidak punya jalur server. | Transfer dicatat di server sebagai jenis TRANSFER (atau pasangan keluar/masuk) dengan akun asal-tujuan. | Setoran tunai ke bank tidak tercatat di server; saldo kas/bank salah; transfer hilang dari tampilan setelah cutover. | Tambah jenis TRANSFER + akunTujuanId di 05_TRANSAKSI (aditif) dan write-door opCreateTransfer. | GAP-009 | Transfer 1.000.000 kas->bank: saldo kas -1 jt, bank +1 jt, total tetap. | USULAN
GAP-029 | Inventaris berkas | P1 | FAKTA | MASTER_API_REFACTOR tidak memuat AuthCentral.gs, CreateDatabaseStructure.gs, MigrationOneTime.gs, BridgeClient.js (ditemukan di ../SISTEM_KINERJA_SEKOLAH/03_BENDAHARA_SEKOLAH/AUTH_CENTRAL_BUILD dan /GAS_Migration); _build_tests/srv_env.js:2-7 merujuk path lama C:/Users/HP/OneDrive/Desktop/Bendahara/... yang tidak ada | Paket deploy tidak lengkap dan suite uji tidak dapat dijalankan dari lokasi sekarang tanpa penyesuaian path. | Satu folder sumber berisi semua .gs yang di-deploy + uji yang dapat dijalankan. | Risiko men-deploy versi berkas yang salah; opGate_ gagal (getCurrentUserIdentity tidak terdefinisi) bila AuthCentral.gs terlewat. | Satukan sumber di repositori (GitHub) dengan daftar berkas deploy (clasp) dan CI yang menjalankan suite sandbox. | - | clasp push dari repo menghasilkan proyek dengan semua dependensi; suite sandbox lulus di CI. | USULAN
GAP-030 | Status verifikasi | P1 | FAKTA | Header semua .gs: "BELUM dijalankan di Apps Script sungguhan" (OperationalAPI.gs:27-28, RecordEngine.gs:18, AdminAPI.gs:56, BuktiDrive.gs:175, AllocationGuard.gs:11, FinanceEngine.gs:5) | Seluruh lapisan API baru hanya teruji di sandbox Node. | Uji live di salinan spreadsheet sebelum produksi. | Perilaku tipe sel, kuota, LockService, Drive scope belum terbukti. | Jalankan rencana uji 07_RANCANGAN_TEST_CASE pada salinan (bukan produksi). | GAP-029 | Seluruh test case P0 lulus di salinan live. | REVIEW_REQUIRED
GAP-031 | Idempotensi | P1 | FAKTA | TransactionEngine.gs:151-163 pemindaian linear 24_IDEMPOTENCY_LOG, :190 resultType bankMutation; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 24_IDEMPOTENCY_LOG resultType "mutasiBank" 544 baris, 1 entri TEST_GATE; OperationalAPI.gs:116-117 updateTransaction tanpa clientRequestId; Bendahara_V2.html:8273 audit tanpa id | Idempotensi hanya untuk create transaksi/alokasi; jenis hasil impor tidak sama dengan konstanta engine; data uji tercampur di log produksi; pencarian makin lambat seiring log. | Semua operasi tulis idempoten (clientRequestId atau id deterministik), log terindeks, data uji terpisah. | Retry audit/patch dapat ganda; cek orphan mutasi tidak berjalan. | Samakan resultType (bankMutation); pisahkan entri TEST_*; gunakan CacheService/indeks kunci untuk pencarian; wajibkan id pada audit append. | - | Replay setiap jenis operasi 2x -> satu efek. | USULAN
GAP-032 | Data uji di produksi | P1 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 05_TRANSAKSI gas_trx_88da8821... status DIBATALKAN (uji write-door Rp1.000, tanpa akunId); 13_AUDIT_LOG_BACKUP_20260929 (2.994 baris) di dalam workbook; 25_DEVICE_WHITELIST perangkat LIVE-TEST | Jejak uji dan cadangan berada di database operasional. | Produksi hanya berisi data sah; cadangan di berkas terpisah. | Total, KPI dan audit dapat tercemar data uji. | Pindahkan cadangan audit ke berkas arsip; tandai/arsipkan transaksi uji lewat mekanisme arsip, bukan status bebas. | GAP-016 | Tidak ada baris uji aktif di sheet operasional. | USULAN
GAP-041 | Mutasi bank (impor) | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:6895-6898 commitMutasiBankRow -> postTransaksi PENERIMAAN langsung; akunId dari settings.akunKasBankList lokal; :6258-6265 hanya CSV; TransactionEngine.gs:625 createBankMutation tanpa wrapper op* | Impor mutasi tidak menulis 11_MUTASI_BANK; setiap baris langsung menjadi transaksi penerimaan dengan akun dari seed lokal. | Mutasi asli disimpan apa adanya di 11_MUTASI_BANK, lalu dicocokkan ke transaksi; sumber asli tidak hilang. | Tidak ada pemisahan mutasi bank vs pencatatan bendahara; akunId lokal dapat tidak ada di 07_AKUN (INVALID_ACCOUNT saat sinkron); debit tidak dapat diimpor. | Impor mutasi -> 11_MUTASI_BANK (opCreateBankMutation idempoten, kunci akunId¦ftNumber¦nominal¦waktu), lalu alur identifikasi membuat transaksi + tautan. | GAP-019 | Impor ulang berkas mutasi yang sama: 0 baris baru; setiap transaksi bank tertaut ke satu mutasi. | USULAN
GAP-042 | Pembayaran multi-siswa | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:2806-2814 pwOverallSummary (totalPembayaran = jumlah komponen); :2895-2940 satu transaksi + N alokasi; :1176-1179 siswaId lokal = siswa pertama; :7832-7833 siswaId dikosongkan saat >1 siswa | Penyimpanan induk + alokasi sudah benar, tetapi nominal transfer aktual tidak pernah dimasukkan sehingga pemeriksaan "sinkron" bersifat melingkar; kelebihan bayar dikreditkan ke siswa pertama secara lokal. | Bendahara memasukkan nominal transfer (dari mutasi), sistem menampilkan sisa = nominal - total alokasi dan menolak simpan bila total alokasi > nominal. | Contoh Rp550.000 = 200.000 + 350.000 tersimpan benar hanya bila input komponen benar; salah ketik tidak terdeteksi terhadap uang yang benar-benar diterima. | Tambah input nominal transfer (atau ambil dari mutasi terpilih) dan tampilkan sisa eksplisit; kredit kelebihan dicatat sebagai DANA_BELUM_ALOKASI per transaksi, bukan per siswa pertama. | GAP-012, GAP-041 | TC-TRX-04 lulus. | USULAN
GAP-043 | Tarif historis | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:769 tarifRowFor (tahunAjaran & kelas siswa saat ini); :876 keringanan dievaluasi terhadap todayISO(); submitTarif (:5670) tanpa pembekuan; pembekuan hanya :9057, :8830, :8936 | Kewajiban yang belum dibekukan dihitung ulang dengan tarif/kelas/keringanan saat ini. | Perubahan tarif tahun berjalan tidak mengubah kewajiban periode lalu tanpa jejak. | Sisa kewajiban historis berubah diam-diam saat tarif diedit atau keringanan berakhir. | Bekukan kewajiban setiap periode ditutup (otomatis saat penutupan periode) dan sebelum edit tarif; tarif bertanggal berlaku (berlakuMulai/berlakuSampai). | GAP-015, GAP-021 | Ubah tarif SPP setelah Juli dibekukan -> kewajiban Juli tidak berubah. | USULAN
GAP-044 | Laporan & histori | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:5136-5151 submitLaporanBulanan (kirim ulang menimpa snapshot dan tanggalDibuat, :5142, :5148); laporan historis hanya dengan mengubah periodeAktif global (:5759) | Snapshot laporan dapat ditimpa; tidak ada laporan historis tanpa mengubah pengaturan bersama. | Snapshot laporan append-only berversi; tampilan laporan per periode tanpa mengubah periodeAktif. | Laporan yang sudah dikirim ke Yayasan dapat berubah; KPI BDS06-I02 bisa berubah dari tepat waktu menjadi terlambat. | 17_LAPORAN: kolom versi + status (DRAF/DIKIRIM/DIVERIFIKASI), kirim ulang = versi baru; parameter periode pada semua tab laporan. | GAP-015 | Kirim ulang laporan -> 2 versi tersimpan; versi 1 tidak berubah. | USULAN
GAP-045 | Semantik status | P1 | FAKTA | Bendahara_V2.html:4466-4470 lampirkan bukti mengubah TERCATAT -> SELESAI; :4483 markRekonsiliasi -> SELESAI; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 15_SETTINGS workflow.transaksi.status (DRAF>TERCATAT>TERVERIFIKASI>...>TEREKONSILIASI) tidak sama dengan TRX_STATUS_VALUES (TransactionEngine.gs:57) | Satu kolom status mencampur keadaan alokasi, bukti, dan rekonsiliasi; daftar status backend dan engine berbeda. | Status terpisah: statusAlokasi (dihitung), statusBukti, statusVerifikasi, statusRekonsiliasi. | Transaksi tampak "selesai" tanpa direkonsiliasi; antrean alokasi dan KPI salah. | Pisahkan menjadi beberapa kolom status aditif; status alokasi dihitung server. | GAP-012 | Melampirkan bukti tidak mengubah status alokasi/rekonsiliasi. | USULAN
GAP-033 | KPI (desain skor) | P2 | INFERENSI dari FAKTA | Bendahara_V2.html:1396-1417 bobot dimensi 30/25/15/20/10; :1320-1335 kualitas 50 tanpa bukti; :1374-1380 followUp 100 bila tanpa kendala; :1389-1395 NOT_DUE hanya untuk indikator ber-deadline (BDS06-I02) | Indikator tanpa bukti maksimal 85,3 (tidak bisa "Sangat Baik"); indikator gagal total tetap ~50; mencatat kendala menurunkan skor; hampir semua indikator kosong dihitung 0 (NOT_STARTED). | Aturan skor yang disetujui pemangku kepentingan dan terdokumentasi. | Interpretasi skor dapat menyesatkan. | Tidak diubah pada audit ini. Ajukan sebagai usulan terpisah (06_REKOMENDASI §KPI) untuk keputusan pimpinan. | - | Keputusan tertulis atas aturan skor. | KEPUTUSAN_DIPERLUKAN
GAP-034 | Performa | P2 | INFERENSI | Bendahara_V2.html:7691-7715 memuat 14 sheet + 10 master setiap buka; RecordEngine.gs:38-45 opSheetModel_ membaca seluruh sheet per operasi; TransactionEngine.gs:105-115 findRowIndexById_ linear; AllocationGuard.gs:25 oblLoadContext_ (baca 7 sheet) di dalam alur tulis; withLock_ 10 detik | Setiap operasi membaca seluruh sheet; dengan 13_AUDIT_LOG 4.832 baris dan pertumbuhan harian, waktu respons dan risiko LOCK_TIMEOUT meningkat. | Pembacaan terbatas (range/indeks), cache data referensi, audit tidak dibaca saat startup. | Aplikasi lambat; kuota Apps Script (6 menit/eksekusi) dapat terlampaui. | Jangan memuat 13_AUDIT_LOG saat startup; indeks id via CacheService; batasi kolom yang dibaca. | - | Waktu muat awal < 10 detik pada data 1 tahun. | USULAN
GAP-035 | Header & enum | P2 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 26_USER_ACCESS header " role" dan "status " (spasi); 23_TAHUN_AJARAN 7 label semua Aktif (2024/2025-2030/2031); 02_KOMPONEN status kosong 9/10; 99_MIGRATION_LOG 4 migrationBatchId ganda | Header bersepasi dan enum ambigu. | Header persis kontrak; satu tahun ajaran aktif. | Alat berbasis nama header gagal; tahun ajaran aktif ambigu. | Rapikan header (trim) pada salinan; status tahun ajaran: AKTIF hanya 2026/2027, lainnya ARSIP/RENCANA. | - | opSchemaReport 26_USER_ACCESS MATCH. | USULAN
GAP-036 | Duplikasi | P2 | FAKTA | _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx 08_TRANSAKSI 12 nomorFT dipakai 2 baris (MI dan TK, waktu sama); _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 12_DUP_REVIEW 12 pasangan BUKAN_DUPLIKAT (D-010); Bendahara_V2.html:1814 BDS03-I06 kunci tanggal¦penerima¦nominal | Satu transfer dibagi ke rekening MI dan TK memakai nomor FT sama; kunci duplikat pengeluaran dapat menandai pembelian sah yang identik. | Kunci deduplikasi = akunId+ftNumber+nominal+waktu (sesuai import.dedupKey.mutasi) dan keputusan review tersimpan. | Positif palsu duplikasi atau terlewatnya duplikat sungguhan. | Pakai kunci dedup yang terdokumentasi di 15_SETTINGS dan hormati keputusan 12_DUP_REVIEW. | - | 12 pasangan D-010 tidak ditandai duplikat; impor ulang mutasi yang sama ditolak. | USULAN
GAP-037 | Kualitas data staging | P2 | FAKTA | _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx 06_TARIF komponenKode KMP-014 tidak ada di 05_KOMPONEN; 12_PENGELUARAN 11 baris total != banyak x hargaSatuan - diskon (mis. OUT-MI-202607-054..056); 01_SISWA 13 siswa AKTIF tanpa NISN, 56 AKTIF tanpa kelas2026; 09_ALOKASI 3 baris tanpa transaksiId (KLAIM_BENDAHARA) | Sisa masalah kualitas data pada paket impor. | Semua FK valid dan nominal konsisten atau diberi keterangan. | Pemetaan ke skema target memerlukan keputusan per baris. | Selesaikan di antrean keputusan sebelum pemetaan. | GAP-001 | 0 FK yatim; selisih nominal terdokumentasi. | REVIEW_REQUIRED
GAP-038 | Konfigurasi lingkungan | P2 | FAKTA | TransactionEngine.gs:87 getActiveSpreadsheet (script terikat); Bendahara_V2.html:7654 CENTRAL_CONFIG const; tidak ada pemisahan preview/produksi | Tidak ada konfigurasi lingkungan; preview dan produksi tidak dibedakan. | Spreadsheet & deployment terpisah untuk preview/staging dan produksi. | Uji coba berisiko menulis ke produksi. | Gunakan Script Properties (SPREADSHEET_ID per lingkungan) dan dua deployment. | GAP-029 | Deployment preview tidak dapat membuka spreadsheet produksi. | USULAN
GAP-039 | Aktor audit lokal | P2 | FAKTA | Bendahara_V2.html:183-185 auditTrailPush memakai settings.namaBendahara (teks bebas); :5714 closedBy namaBendahara; _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 15_SETTINGS namaBendahara kosong | Aktor pada audit klien bukan identitas Google. | Aktor = email terverifikasi server. | Jejak audit UI tidak dapat dipertanggungjawabkan per orang. | Server mengisi aktor dari opGate_ (sudah untuk API), abaikan aktor klien. | GAP-013 | Semua baris audit baru memuat google:<email>. | USULAN
GAP-040 | Data tambahan (EXTRA) | P2 | FAKTA | _FINAL_BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_FINAL_2026_2027.xlsx 27_REF_ID_MAP .. 39_REF_POSISI_KAS (13 sheet); _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx 02_ALIAS_NAMA, 03_SAUDARA, 04_KERINGANAN, 07_TARIF_EFEKTIF, 11_KLAIM_LEDGER, 13_KEPUTUSAN, 14_ANTREAN_TERBUKA, 16_RIWAYAT, 17_SUMBER, 99_PEMERIKSAAN | Banyak tabel provenance/pendukung tidak dipakai Web V2. | Setiap tabel diberi keputusan: dipakai, pendukung, arsip audit, atau tidak untuk produksi. | Tanpa keputusan, tabel dapat dihapus padahal dibutuhkan untuk audit, atau dipakai tanpa kontrak. | Lihat sheet EXTRA_DATA pada 05_DAFTAR_GAP_DAN_RISIKO.xlsx. | - | Setiap tabel EXTRA punya keputusan tertulis. | USULAN
GAP-046 | Impor antrean | P2 | FAKTA | Bendahara_V2.html:7088-7109 resolveImportQueueAmbiguous/AsNew membangun res tanpa unit; :1083 postTransaksi melempar "Unit wajib" | Resolusi antrean impor ambigu selalu gagal untuk penerimaan/mutasi. | Resolusi menyertakan unit. | Butir impor menggantung di antrean. | Sertakan unit dari baris/siswa; tangkap exception dan tampilkan pesan. | - | Resolusi butir ambigu menghasilkan transaksi. | USULAN
GAP-047 | Pembayaran di muka | P2 | INFERENSI | Bendahara_V2.html:893 enumeratePeriodesBulanan berhenti di periodeAktif; :9020 validateAllocationBatch; AllocationGuard.gs:33-35 OBLIGATION_NOT_FOUND; _BACKEND/BACKEND_KEUANGAN_DARUL_ARIFIN_2026_2027.xlsx 09_ALOKASI 16 baris DI_MUKA (periode 2026-10..2026-12) | Alokasi ke bulan setelah periode aktif kemungkinan ditolak karena kewajiban belum ada. | Kebijakan bayar di muka terdokumentasi (15_SETTINGS aturan.bayarDimuka) dan didukung mesin. | Pembayaran di muka tidak dapat dialokasikan atau dipaksa menjadi kredit. | Uji live; bila benar, izinkan kewajiban masa depan untuk alokasi DI_MUKA atau simpan sebagai kredit berlabel. | GAP-008 | TC-TRX-07 lulus. | REVIEW_REQUIRED

## RINGKASAN
Prioritas | Jumlah
P0 | 11
P1 | 26
P2 | 10
TOTAL | 47

## EXTRA_DATA
Tabel | Workbook | Isi | Keputusan | Alasan
02_ALIAS_NAMA | BACKEND | 434 variasi nama -> siswaId | Dipakai sebagai tabel pendukung | Diperlukan untuk mencocokkan nama pengirim mutasi ke siswa saat identifikasi; sediakan via API baca, bukan UI baru.
03_SAUDARA | BACKEND | Grup saudara + tarif saudara | Dipetakan ke fitur yang ada | Masuk ke keringanan (tarifSaudaraBerlaku) / 28_REF_KERINGANAN.grupSaudara.
04_KERINGANAN / 28_REF_KERINGANAN | BACKEND/FINAL | Keringanan per siswa | Perlu adapter/API | Mesin kewajiban membaca blob keringananAssignment; perlu sheet operasional + adapter (GAP-010).
07_TARIF_EFEKTIF | BACKEND | Tarif efektif per siswa | Dipertahankan untuk audit historis | Hasil turunan; tarif efektif harus dihitung mesin, bukan disimpan (kecuali sebagai snapshot tagihan).
11_KLAIM_LEDGER / 29_REF_KLAIM_LEDGER | BACKEND/FINAL | Klaim pembayaran ledger tanpa bukti bank | Perlu adapter/API | Dibutuhkan agar status kewajiban tidak salah menjadi tunggakan (GAP-011); tampil sebagai "klaim belum terverifikasi".
13_KEPUTUSAN | BACKEND | 41 keputusan bendahara | Dipertahankan untuk audit historis | Dasar perlakuan data; bukan audit log online.
14_ANTREAN_TERBUKA | BACKEND | 2 butir terbuka | Dipetakan ke fitur yang ada | Masuk 12_DUP_REVIEW (type=REVIEW, payload) atau daftar tugas bendahara.
16_RIWAYAT | BACKEND | 464 perubahan pengolahan data | Dipertahankan untuk audit historis | Riwayat pembersihan data Fase 1A/1C; TIDAK menggantikan 13_AUDIT_LOG online.
17_SUMBER | BACKEND | Hash berkas sumber | Dipertahankan untuk audit historis | Provenance.
99_PEMERIKSAAN | BACKEND | 17 pemeriksaan LULUS | Tidak perlu untuk operasi produksi | Hasil QA paket data; arsipkan bersama laporan.
00_KAMUS / 00_REF / 00_README | BACKEND | Kamus data & enum | Dipertahankan untuk audit historis | Dokumentasi; enum perlu diselaraskan dengan kontrak (lihat 02_MAPPING).
27_REF_ID_MAP | FINAL | 3.262 padanan id lama->baru | Dipertahankan untuk audit historis | Wajib untuk menelusuri id impor; jangan dihapus.
30_REF_ALOKASI_PENGELUARAN | FINAL | Pengeluaran -> anggaran/RKAT/LPJ/bukti | Perlu fitur/adapter | Kandidat sheet operasional alokasi pengeluaran (GAP-018).
31_REF_UNIT, 32_REF_PERIODE, 33_REF_SUMBER_DANA, 34_REF_KLASIFIKASI, 35_REF_PROGRAM | FINAL | Master referensi | Dipakai sebagai tabel pendukung | Periode & sumber dana perlu jadi master resmi (GAP-008, GAP-015).
36_REF_LPJ_DOKUMEN | FINAL | Dokumen LPJ | Perlu fitur baru di web | Status pertanggungjawaban per dokumen belum ada di Web V2.
37_REF_GAJI_GURU | FINAL | Gaji guru Jul-Sep | Dipetakan ke fitur yang ada | Sudah ada sebagai transaksi PENGELUARAN; tabel ini provenance.
38_REF_POSISI_ANGGARAN, 39_REF_POSISI_KAS | FINAL | Snapshot posisi anggaran/kas | Dipertahankan untuk audit historis | Hasil hitung statis; jangan dipakai sebagai sumber dashboard (dashboard harus menghitung dari transaksi).
99_MIGRATION_LOG, 13_AUDIT_LOG_BACKUP_20260929 | FINAL | Log migrasi & cadangan audit | Tidak perlu untuk operasi produksi | Pindahkan ke berkas arsip (GAP-032).